## Калькулятор
Строительство или реконструкция многоквартирного жилиго дома (подлежит экспертизе)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГИ | РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ | ОСНОВАНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ | ПОТРЕБНОСТЬ | СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | Администрация муниципального образования Ленинградский район | Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка | Постановление администрации муниципального образование Ленинградский район от 29 августа 2017 года №1044 |  | да | 20
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Проектная организация | Проектно-сметная документация | На оснавании технического задания | На оснавании технического задания | да | в соответсвии с договором на выполнения работ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Администрация муниципального образования Ленинградский район | Выдача заявителю постановления администрации муниципального образования Ленинградский район о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров | Постановление администрации муниципального образование Ленинградский район от 26 февраля 2016 года №140 |  | нет | не требуется
РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО - РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | Администрация муниципального образования Ленинградский район | Выдача заявителю постановления администрации муниципального образования Ленинградский район о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или отказ в предоставлении разрешения на условно - разрешенный вид использования земельного участка | Постановление администрации муниципального образование Ленинградский район от 16 мая 2017 года №139 |  | нет | не требуется
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ | ГАК "Государственная экспертиза Краснодарского края" либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Приказ от 26 августа 2016 года N 193 |  | да | 60
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО | Администрация муниципального образования Ленинградский район | Выдача разрешения на строительство либо получение заявителем отказа в предоставлении муниципальной услуги | Постановление администрации муниципального образование Ленинградский район от 29 августа 2017 года №1043 |  | да | 7
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требования технических регламентов и проектной документации | Приказ от 23 марта 2016 года N 45 |  | да | 10
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | Администрация муниципального образования Ленинградский район | Разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства или отказ в предоставлении муниципальной услуги | Постановление администрации муниципального образование Ленинградский район от 29 августа 2017 года №1042 |  | да | 7
ВСЕГО ДНЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР | [5 empty] | 104